## Panduan
PANDUAN PENGGUNAAN — PROJECT RISK & HEALTH DASHBOARD v3
Versi 3.0 ¦ Dibuat untuk memudahkan pelaporan risiko dan kesehatan proyek secara berkala.
1. PENDAHULUAN
Dashboard ini dirancang untuk memantau kesehatan proyek melalui 5 pilar utama:
a. Financial Health (CPI) — efisiensi biaya
b. Schedule Health (SPI) — efisiensi jadwal
c. Supply Readiness Index (SRI) — kesiapan pasokan bahan baku
d. Project Execution Index (PEI) — pelaksanaan proyek fisik
e. Commercial Readiness Index (CRI) — kesiapan komersial
2. STRUKTUR FILE EXCEL
Sheet |  | Fungsi | Siapa Mengisi
Config |  | Pengaturan global: nama proyek, bobot pilar, warna | PM / PMO (sekali)
Panduan |  | Manual penggunaan (sheet ini) | Hanya dibaca
Referensi_Threshold |  | Referensi formula, threshold, skala risiko | Risk Manager (sekali)
Input_Bulanan |  | Input data utama setiap bulan | Project Control (bulanan)
Risk_Action_Tracker |  | Tracker aksi mitigasi & keputusan Direksi | Project Control (bulanan)
Dashboard |  | Ringkasan visual otomatis | Otomatis
3. PANDUAN WARNA SEL
KUNING (font biru) | Isi data Anda di sini
ABU-ABU | Jangan diubah manual
4. MENAMBAH BARIS BARU — PANDUAN PER JENIS DATA
PENTING: Setiap jenis data memerlukan tindakan di sheet yang berbeda. Baca panduan per jenis di bawah ini.
4A. MENAMBAH PARAMETER EWS BARU
Input_Bulanan ✏️ |  | HARUS DIUBAH
→ Buka seksi 8 (EWS) — cari baris terakhir data (saat ini baris 67–69).
→ Klik kanan di nomor baris terakhir → pilih 'Insert' → 'Entire Row'.
→ Isi kolom kuning: C=Nama Parameter, D=Deskripsi Target, E=Nilai Aktual, F=Nilai Threshold (Numerik), G=Buffer Waspada (Angka).
→ Salin formula kolom H (Status EWS) dari baris di atasnya ke baris baru.
→ Catatan: untuk indikator tanggal, gunakan formula IF(E<=F+G) ; untuk indikator %, gunakan IF(E>=F-G).
Referensi_Threshold ✅ |  | TIDAK PERLU DIUBAH
→ Sheet ini hanya berisi metodologi & panduan warna — tidak ada referensi langsung ke baris EWS.
Risk_Action_Tracker ✅ |  | TIDAK PERLU DIUBAH
→ Tidak ada hubungan langsung ke data EWS.
HTML Dashboard ✅ |  | OTOMATIS
→ Importer HTML membaca seluruh baris EWS secara dinamis. Import ulang Excel setelah menambah baris.
4B. MENAMBAH TOP RISK BARU
Input_Bulanan ✏️ |  | HARUS DIUBAH (PRIORITAS 1)
→ Buka seksi 9 (TOP RISK REGISTER) — cari baris terakhir data (saat ini baris 75–78).
→ Klik kanan di nomor baris terakhir → pilih 'Insert' → 'Entire Row'.
→ Isi kolom kuning: C=Kode (C5, C6, dst.), D=Deskripsi Risiko, E=Kategori, F=L (1-5), G=C (1-5).
→ WAJIB: Salin formula kolom H (Score/Skala) dan I (Risk Level) dari baris di atasnya. Formula ini pakai =INDEX(Referensi_Threshold!...) — jangan ditulis manual.
Risk_Action_Tracker ✏️ |  | HARUS DIUBAH (LANGKAH 2)
→ Buka seksi 'TOP RISK REGISTER' di Risk_Action_Tracker (saat ini baris 24–27).
→ Klik kanan di baris terakhir → 'Insert' → 'Entire Row'.
→ Salin formula =Input_Bulanan!C75, !D75, !E75, !F75, !G75 dari baris di atasnya, lalu sesuaikan nomor baris sumber (misal ganti 75 → 79 untuk baris baru).
Referensi_Threshold ✅ |  | TIDAK PERLU DIUBAH
→ Tabel skala risiko 5x5 sudah lengkap — formula di Input_Bulanan akan otomatis lookup.
HTML Dashboard ✅ |  | OTOMATIS
→ Importer HTML membaca seluruh baris Top Risk secara dinamis.
4C. MENAMBAH EXECUTIVE ACTION BARU
Risk_Action_Tracker ✏️ |  | HARUS DIUBAH (SATU-SATUNYA)
→ Buka tabel utama (baris 6–10) — satu baris = satu aksi eksekutif.
→ Klik kanan di baris terakhir data → 'Insert' → 'Entire Row'.
→ Isi kolom: B=No urut, C=Isu Strategis, D=Kategori & Level Risiko, E=Keputusan & Rencana Tindakan, F=PIC, G=Perkiraan Dampak.
→ KUNCI: Isi kolom H (Prioritas Dashboard) dengan angka 1, 2, 3… Angka 1 = paling prioritas. Kosongkan atau isi 0 = tidak tampil di slide utama.
Input_Bulanan ✅ |  | TIDAK PERLU DIUBAH
→ Input_Bulanan tidak punya hubungan langsung ke tabel Executive Actions.
Referensi_Threshold ✅ |  | TIDAK PERLU DIUBAH
→ Tidak ada referensi ke tabel Executive Actions.
HTML Dashboard ✅ |  | OTOMATIS
→ Importer membaca semua baris dari Risk_Action_Tracker dan menampilkan berdasarkan urutan Prioritas Dashboard.
4D. MENAMBAH PARAMETER SUB-INDEX (SRI / PEI / CRI)
Referensi_Threshold ✏️ |  | HARUS DIUBAH (LANGKAH 1)
→ Buka seksi 2 (SRI), 3 (PEI), atau 4 (CRI).
→ Klik kanan pada baris parameter terakhir sebelum TOTAL → 'Insert' → 'Entire Row'.
→ Isi kolom A (Nama Parameter), B (Bobot), C (Deskripsi).
→ PERINGATAN: Pastikan baris TOTAL BOBOT bernilai 1.00! Jika tidak 1.00, sel akan berubah menjadi MERAH.
Input_Bulanan ✏️ |  | HARUS DIUBAH (LANGKAH 2)
→ Buka seksi 2 (SRI), 3 (PEI), atau 4 (CRI) sesuai dengan yang diubah.
→ Klik kanan pada baris sebelum TOTAL → 'Insert' → 'Entire Row'.
→ Isi kolom C dengan Nama Parameter persis seperti di Referensi_Threshold.
→ Isi kolom D dengan Nilai Aktual (%) di area kuning.
→ Tautkan kolom E (Bobot) ke sheet Referensi_Threshold (contoh: =Referensi_Threshold!B24).
→ Salin formula kolom F (Nilai Tertimbang) dari baris di atasnya.
→ PERINGATAN: Pastikan kolom E baris TOTAL bernilai 1.00 (akan MERAH jika salah).
5. MENGUBAH BOBOT PILAR & SUB-INDEKS
a. Bobot 5 Pilar PHS (Financial, Schedule, SRI, PEI, CRI) → ubah di sheet Config, Seksi B.
b. Bobot Komponen Risk Index (Supply, Execution, Commercial) → ubah di sheet Config, Seksi C.
c. Bobot parameter SRI, PEI, CRI → ikuti panduan 4D di atas.
d. PASTIKAN total bobot setiap kelompok = 1.00 — sel total akan berwarna MERAH jika salah.
e. Setelah simpan, import ulang Excel ke HTML — bobot baru otomatis diterapkan.
6. MENGUBAH THRESHOLD, KRITERIA RISIKO & BUFFER EWS
a. Batas RAG (Hijau/Kuning/Oranye) per pilar → Config, Seksi F.
b. Buffer Waspada EWS per parameter → Config, Seksi G.
c. Kriteria Likelihood & Consequence → Config, Seksi H & I.
d. Batas Skala Risiko per level → Config, Seksi J.
7. MENGATUR PRIORITAS EXECUTIVE ACTIONS DI DASHBOARD
a. Buka sheet Risk_Action_Tracker.
b. Kolom H = Prioritas Dashboard. Isi angka 1 (tertinggi), 2, 3, dst.
c. Kosongkan atau isi 0 untuk menyembunyikan aksi.
8. IMPORT KE HTML DASHBOARD
a. Buka file index.html di browser. Klik tombol 'Muat Data Excel'.
b. Dashboard akan otomatis memperbarui semua panel.
c. Gunakan tombol PNG/JPG/PDF untuk mengekspor slide presentasi.

## Config
KONFIGURASI GLOBAL — PROJECT RISK & HEALTH DASHBOARD
Sheet ini adalah pusat pengaturan. Ubah nilai di kolom B untuk menyesuaikan seluruh dashboard (Excel & HTML).
A. IDENTITAS PROYEK
Parameter | Nilai | Keterangan
Nama Perusahaan | PT Pupuk Kaltim | Nama lengkap perusahaan pemilik proyek
Nama Proyek | Soda Ash | Nama proyek yang dilaporkan
Kapasitas Produksi | 300.000 MTPY | Kapasitas desain pabrik
B. BOBOT 5 PILAR PROJECT HEALTH SCORE (PHS)
Pilar Kesehatan | Bobot | Keterangan | Justifikasi Bobot
Financial Health | 0.2 | Berdasarkan CPI | Mencerminkan standar AACE International; Cost Performance (CPI) adalah tolok ukur utama finansial.
Schedule Health | 0.2 | Berdasarkan SPI | Berdasarkan PMI PMBOK; Schedule Performance (SPI) memiliki bobot seimbang dengan biaya.
Supply Readiness (SRI) | 0.2 | Indeks kesiapan pasokan bahan baku | Praktik industri kimia (Soda Ash): jaminan bahan baku (garam) sangat krusial sebelum operasional.
Project Execution (PEI) | 0.2 | Indeks pelaksanaan proyek fisik | Penilaian kemajuan fisik (EPC) standar sesuai baseline S-Curve konstruksi.
Commercial Readiness (CRI) | 0.2 | Indeks kesiapan komersial | Kesiapan offtaker dan komersial diberi porsi seimbang untuk memastikan penyerapan produk.
TOTAL BOBOT | 1 | Harus = 1.00
C. BOBOT OVERALL RISK INDEX
Komponen Risiko | Bobot | Keterangan | Justifikasi Bobot
Supply Risk Index | 0.4 | Bahan baku, logistik | Bahan baku (garam) merupakan penggerak utama produksi Soda Ash, risiko suplai berdampak tertinggi.
Execution Risk Index | 0.4 | Engineering, procurement, construction | Risiko keterlambatan EPC sangat kritikal terhadap NPV proyek (Capital Intensive).
Commercial Risk Index | 0.2 | Offtake, marketing, distribusi | Risiko komersial penting, namun dapat disesuaikan seiring ramp-up produksi.
TOTAL BOBOT | 1
D. PENGATURAN TAMPILAN DASHBOARD
Parameter | Nilai | Keterangan
Jumlah Tampilan Executive Actions | 5 | Batas maksimal action yang ditampilkan di dashboard sesuai urutan prioritas.
[USANG] EWS Buffer (Pindah ke Input_Bulanan) | - | Pengaturan buffer EWS sekarang dilakukan per-item di sheet Input_Bulanan (Kolom G)
E. KUSTOMISASI WARNA (HEX CODE)
Elemen | Hex Code | Preview
Warna Hijau (Aman) | #2E9B57 | Preview
Warna Kuning (Pantau) | #E8B93A | Preview
Warna Oranye (Waspada) | #E4622E | Preview
Warna Merah (Kritis) | #C0392B | Preview
Warna Navy (Aksen) | #0B1F3A | Preview
F. BATAS TOLERANSI RAG (RED-AMBER-GREEN) — DAPAT DISESUAIKAN
Angka di bawah adalah batas HIJAU (Aman). Sistem otomatis hitung Kuning = 95%, Oranye = 90% dari batas Hijau.
Parameter | Nilai Batas HIJAU (Aman) | Keterangan
CPI Batas Hijau | 1 | CPI >= nilai ini → Hijau / Aman
CPI Batas Kuning | 0.95 | CPI >= nilai ini → Kuning (auto: =CPI Hijau × 0,95)
CPI Batas Oranye | 0.9 | CPI >= nilai ini → Oranye (auto: =CPI Hijau × 0,90)
SPI Batas Hijau | 1 | SPI >= nilai ini → Hijau / Aman
SPI Batas Kuning | 0.95 | SPI >= nilai ini → Kuning (auto: =SPI Hijau × 0,95)
SPI Batas Oranye | 0.9 | SPI >= nilai ini → Oranye (auto: =SPI Hijau × 0,90)
SRI Batas Hijau (%) | 90 | SRI >= nilai ini → Hijau / Aman
SRI Batas Kuning (%) | 75 | SRI >= nilai ini → Kuning / Perhatian
SRI Batas Oranye (%) | 65 | SRI >= nilai ini → Oranye / Waspada
PEI Batas Hijau (%) | 90 | Progres fisik >= nilai ini → Hijau
PEI Batas Kuning (%) | 80 | Progres fisik >= nilai ini → Kuning
PEI Batas Oranye (%) | 70 | Progres fisik >= nilai ini → Oranye
CRI Batas Hijau (%) | 80 | CRI >= nilai ini → Hijau / Aman
CRI Batas Kuning (%) | 60 | CRI >= nilai ini → Kuning / Perhatian
CRI Batas Oranye (%) | 50 | CRI >= nilai ini → Oranye / Waspada
PHS Batas Hijau (%) | 90 | PHS >= nilai ini → Aman / Sehat
PHS Batas Kuning (%) | 80 | PHS >= nilai ini → Perhatian
PHS Batas Oranye (%) | 70 | PHS >= nilai ini → Waspada
G. [USANG] BUFFER WASPADA EWS - TIDAK DIGUNAKAN LAGI
Seluruh pengaturan EWS kini dinamis dan dilakukan langsung di sheet Input_Bulanan.
- | - | -
- | - | -
- | - | -
- | - | -
H. KRITERIA LIKELIHOOD (PROBABILITAS) — DAPAT DISESUAIKAN
Ubah nama kategori dan batas probabilitas. Referensi_Threshold akan otomatis mengikuti.
Level (L) | Nama Kategori | Batas Probabilitas (%) | Keterangan Singkat
1 | Sangat Jarang Terjadi | < 10% | Hampir tidak pernah terjadi selama siklus proyek
2 | Jarang Terjadi | 10 – 30% | Pernah terjadi, namun jarang
3 | Bisa Terjadi | 30 – 50% | Pernah terjadi beberapa kali
4 | Sangat Mungkin Terjadi | 50 – 70% | Kondisi & indikasi sudah muncul
5 | Hampir Pasti Terjadi | > 70% | Sudah terdapat indikasi kuat akan terjadi
I. KRITERIA CONSEQUENCE (DAMPAK) — DAPAT DISESUAIKAN
Ubah nama kategori dan kriteria dampak sesuai kebutuhan proyek. Referensi_Threshold otomatis mengikuti.
Level (C) | Nama Kategori | Kriteria Deskriptif 1 | Kriteria Deskriptif 2
1 | Sangat Rendah | Dampak biaya dapat diabaikan (< USD 0.5 Jt) | Tidak ada keterlambatan signifikan (maks 1 bln)
2 | Rendah | Dampak biaya minor (USD 0.5 - 2 Jt) | Keterlambatan minor (hingga 3 bln)
3 | Moderat | Dampak biaya moderat (USD 2 - 10 Jt) | Keterlambatan berdampak pada jadwal utama (hingga 6 bln)
4 | Tinggi | Dampak biaya signifikan (USD 10 - 30 Jt) | Keterlambatan penyelesaian proyek (hingga 12 bln)
5 | Sangat Tinggi | Dampak biaya krisis (> USD 30 Jt) | Proyek terancam batal / sangat terlambat (> 24 bln)
J. BATAS SKALA RISIKO (RISK RANKING) — DAPAT DISESUAIKAN
Tentukan batas skala (skor L×C) untuk setiap level risiko. Risk Index (0-100) dihitung terpisah.
Level Risiko | Batas Bawah Skala | Batas Atas Skala | Overall Risk Index Range
Low | 1 | 5 | 0 – 20
Low to Moderate | 6 | 11 | 21 – 40
Moderate | 12 | 15 | 41 – 60
Moderate to High | 16 | 19 | 61 – 80
High | 20 | 25 | 81 – 100

## Referensi_Threshold
REFERENSI FORMULA & AMBANG BATAS (THRESHOLD) — PROJECT RISK & HEALTH DASHBOARD
Nama Proyek: [lihat Config!B7] ¦ Nama Perusahaan: [lihat Config!B6]
1. LIMA PILAR KESEHATAN PROYEK (PROJECT HEALTH) & FORMULA | [5 empty] | PARAMETER | INDIKATOR | KRITERIA HIJAU | KRITERIA KUNING | KRITERIA MERAH
Pilar | Indikator Utama | Formula | Bobot dalam PHS | Sumber / Referensi |  | Budget Performance | Cost Variance (CV = EV - AC) | CV ≥ 0 | CV negatif ≤ 5% Budget | CV negatif >5% Budget
Financial Health | Cost Performance Index (CPI) Cost Variance (CV) | CPI = EV / AC CV = EV - AC | 0.2 | Earned Value Management (EVM) - PMI Standard; ScheduleReader.com, 'Managing Project Health with SPI & CPI' |  |  | Cost Performance Index (CPI = EV/AC) | ≥1,00 | 0,95–0,99 | <0,95
Schedule Health | Schedule Performance Index (SPI) Schedule Variance (SV) | SPI = EV / PV SV = EV - PV | 20% | Earned Value Management (EVM) - PMI Standard; ScheduleReader.com |  | Cash Flow Health | Ketersediaan Dana terhadap kebutuhan 3 bulan | ≥100% | 80–99% | <80%
Supply Readiness Index (SRI) | 5 parameter tertimbang pasokan (supply chain) | SRI = S (Wi x Si) | 20% | Pengelompokan Tahapan Pekerjaan Proyek (2025) |  |  | Cash Flow Variance | Deviasi ≤5% | 5–10% | >10%
Project Execution Index (PEI) | 4 parameter tertimbang pelaksanaan EPC | PEI = S (Pj x Wj) | 20% | praktik EPC Progress-S-Curve industri |  | Forecast Cost | Estimate at Completion (EAC) vs Approved Budget | ≤100% Budget | 100–105% | >105%
Commercial Readiness Index (CRI) | 5 parameter tertimbang kesiapan komersial | CRI = S (Wk x Sk) | 20% |  |  |  | Forecast Cost Overrun | <3% | 3–10% | >10%
[6 empty] | Funding Health | Financing Availability | Seluruh pendanaan tersedia | Ada keterlambatan minor | Belum tersedia/defisit dana
Overall Project Health Score (PHS) | [6 empty] | Loan Drawdown Progress | ≥95% sesuai rencana | 80–94% | <80%
PHS = (FinancialScore x 20%) + (ScheduleScore x 20%) + (SRI x 20%) + (PEI x 20%) + (CRI x 20%) | [5 empty] | Payment Performance | Progress Payment Delay | ≤7 hari | 8–30 hari | >30 hari
Catatan: FinancialScore & ScheduleScore dikonversi dari CPI/SPI. Jika indeks >= 1,00, skor = 100 (maksimal). Jika < 1,00, skor = indeks x 100. | [6 empty] | Outstanding Invoice | <5% nilai kontrak | 5–10% | >10%
[6 empty] | Contingency Utilization | Penggunaan Contingency Budget | <50% | 50–80% | >80%
2. PARAMETER & BOBOT SUPPLY READINESS INDEX (SRI) | [6 empty] | Remaining Contingency | >20% | 10–20% | <10%
Parameter | Bobot | Deskripsi |  |  | Justifikasi Bobot | Contract & Claim Health | Nilai Claim terhadap Contract Value | <3% | 3–10% | >10%
Salt Contract | 25% | Kepastian kontrak pasokan bahan baku garam industri jangka panjang dengan PT Garam maupun pemasok luar negeri. |  |  | Fondasi suplai; tanpa kontrak jangka panjang, kontinuitas pabrik terancam (High Priority). |  | Change Order Exposure | <5% | 5–10% | >10%
Salt Inventory | 20% | Kesiapan & kapasitas operasional gudang penyimpanan garam di pelabuhan dan lokasi pabrik. |  |  | Buffer stok sangat krusial untuk mitigasi fluktuasi logistik laut/cuaca. | Financial Risk Exposure | Nilai Risiko Finansial (Expected Loss) | Rendah | Sedang | Tinggi
Supplier Qualification | 15% | Tingkat pemenuhan kualifikasi teknis dan standar kualitas garam dari para calon pemasok. |  |  | Kualitas garam industri harus konsisten sesuai spesifikasi teknis peralatan. |  | Risiko Nilai Tukar/Interest Rate | Dalam batas toleransi | Mendekati limit | Melebihi limit
Shipping Readiness | 15% | Kesiapan fasilitas pelabuhan, ketersediaan armada kapal logistik, dan jalur bongkar muat garam. |  |  | Keterbatasan fasilitas pelabuhan atau kapal dapat memicu bottleneck rantai pasok. | Investment Performance (Capex Project) | NPV Forecast | Positif | Turun ≤10% | Negatif
Utility Readiness | 15% | Jaminan kesiapan tie-in pasokan gas bumi dari SKK Migas, air proses, uap panas, dan ketersediaan daya listrik. |  |  | Pasokan utilitas (gas bumi/listrik) mutlak diperlukan sebelum Pre-Commissioning. |  | IRR Forecast | ≥Target | Turun ≤2% | Di bawah hurdle rate
Salt Readiness | 10% | Fasilitas penanganan material (conveyor dan stockpile) serta integrasi dermaga harus terkalibrasi dan siap menerima suplai garam sebelum commissioning. |  |  | Kesiapan infrastruktur material handling (conveyor/stockpile) di site sangat kritikal untuk menjamin kontinuitas suplai bahan baku utama (garam) tanpa bottleneck. | Debt & Covenant | DSCR Forecast | ≥1,30 | 1,10–1,29 | <1,10
TOTAL BOBOT SRI | 1 | Harus = 1.00 (Berwarna merah jika total bobot salah) |  |  |  |  | Covenant Compliance | Seluruh covenant terpenuhi | Mendekati threshold | Pelanggaran covenant
3. PARAMETER & BOBOT PROJECT EXECUTION INDEX (PEI)
Parameter | Bobot | Deskripsi |  |  | Justifikasi Bobot
Engineering Progress | 20% | Persentase penyelesaian gambar kerja detail (DED), dokumen spesifikasi teknis, dan persetujuan vendor drawings. |  |  | Desain Engineering menentukan akurasi Procurement dan meminimalisir rework Konstruksi.
Procurement Progress | 30% | Kemajuan pengadaan barang, khususnya long lead items (menara karbonasi, kiln dekomposisi, reaktor utama). |  |  | Long Lead Items (kompresor, reaktor) merupakan penentu jalur kritis jadwal (Critical Path).
Construction Progress | 30% | Kemajuan fisik konstruksi sipil, pondasi alat berat, struktur baja, instalasi mekanikal, kelistrikan, pemipaan. |  |  | Pekerjaan sipil & mekanikal memiliki porsi man-hours terbesar dalam siklus EPC.
Commissioning Preparation | 10% | Penyelesaian dokumen prosedur pengujian, tim start-up, Loop Test instrumen, dan suku cadang awal operasional. |  |  | Dokumentasi prosedur (SOP) harus siap sebelum tahapan Mechanical Completion.
Pencapaian Performance Test | 10% | Plant harus didemonstrasikan mampu beroperasi stabil pada beban maksimal (misal: 72 jam berturut-turut) untuk tahap serah terima (handover). |  |  | Validasi akhir bahwa pabrik mampu beroperasi sesuai kapasitas desain (Nameplate Capacity) merupakan syarat mutlak komersialisasi dan pencapaian target finansial.
TOTAL BOBOT PEI | 1 | Harus = 1.00 (Berwarna merah jika total bobot salah)
4. PARAMETER & BOBOT COMMERCIAL READINESS INDEX (CRI)
Parameter | Bobot | Deskripsi |  |  | Justifikasi Bobot
Offtake Agreement | 20% | Jumlah volume produk yang telah terikat dalam nota kesepahaman (MOU/Offtake Agreement) dengan pembeli domestik. |  |  | Perjanjian jual beli (Offtake) memastikan kepastian arus kas saat fase operasi dimulai.
Marketing Strategy | 20% | Kesiapan strategi penetapan harga kompetitif terhadap produk impor dan diversifikasi varian produk. |  |  | Strategi penetapan harga kompetitif untuk penetrasi pasar domestik vs impor.
Distribution Readiness | 10% | Kesiapan logistik pengiriman produk akhir: bagging unit, armada pengangkutan darat, konveyor pelabuhan. |  |  | Kesiapan armada logistik, gudang produk jadi, dan skema distribusi ke pelanggan.
Operation Team Ready | 20% | Kesiapan tim operasi pabrik: sertifikasi operator, SOP pengoperasian, pelatihan simulasi kondisi darurat. |  |  | Sertifikasi dan pelatihan operator (O&M) untuk menjamin Plant Safety.
Product Qualification | 20% | Kesiapan laboratorium pengujian mutu produk & sertifikasi SNI agar memenuhi kualifikasi industri premium. |  |  | Lisensi operasi dan izin lingkungan (AMDAL) adalah prasyarat hukum mutlak (Go/No-Go).
Regulatory Readiness | 10% | Seluruh dokumen Izin Usaha Industri (IUI) dan sertifikasi layak operasi (SLO) harus diterbitkan sebelum dimulainya produksi komersial untuk menghindari sanksi penutupan. |  |  | Kepatuhan terhadap regulasi pemerintah sangat menentukan legalitas operasi; keterlambatan izin akan menghentikan seluruh proses produksi terlepas dari kesiapan teknis pabrik.
TOTAL BOBOT CRI | 1 | Harus = 1.00 (Berwarna merah jika total bobot salah)
5. TABEL BATAS TOLERANSI (THRESHOLD) - SISTEM RAG (RED-AMBER-GREEN)
Pilar Kesehatan | Indikator | Hijau | Kuning | Oranye | Merah
Financial Health | CPI | CPI >= 1 | CPI 0,95 – 0,99 | CPI 0,9 – 0,94 | CPI < 0,9
Schedule Health | SPI | SPI >= 1 | SPI 0,95 – 0,99 | SPI 0,9 – 0,94 | SPI < 0,9
Supply Readiness | SRI | SRI >= 90% | SRI 75 – 89% | SRI 65 – 74% | SRI < 65%
Project Execution | PEI (Deviasi Fisik) | PEI >= 90% | PEI 80 – 89% | PEI 70 – 79% | PEI < 70%
Commercial Readiness | CRI | CRI >= 80% | CRI 60 – 79% | CRI 50 – 59% | CRI < 50%
Overall Health | PHS | PHS 90 – 100% | PHS 80 – 89% | PHS 70 – 79% | PHS < 70%
6. KRITERIA LIKELIHOOD (PROBABILITAS) - MATRIKS RISIKO 5x5
Catatan: kriteria berikut merupakan kriteria standar manajemen risiko (ISO 31000 & benchmark RCSA/KRI). Sesuaikan dengan resmi apabila tersedia angka baku internal.
Level (L) | Kategori | Kriteria Probabilitas Kejadian
1 | Sangat Jarang Terjadi | Kemungkinan terjadi < 10%; Hampir tidak pernah terjadi selama siklus proyek
2 | Jarang Terjadi | Kemungkinan terjadi 10 – 30%; Pernah terjadi, namun jarang
3 | Bisa Terjadi | Kemungkinan terjadi 30 – 50%; Pernah terjadi beberapa kali
4 | Sangat Mungkin Terjadi | Kemungkinan terjadi 50 – 70%; Kondisi & indikasi sudah muncul
5 | Hampir Pasti Terjadi | Kemungkinan terjadi > 70%; Sudah terdapat indikasi kuat akan terjadi
7. KRITERIA CONSEQUENCE (DAMPAK) - MATRIKS RISIKO 5x5
Level (C) | Kategori | Kriteria Dampak (Finansial / Jadwal / Reputasi)
1 | Sangat Rendah | Dampak biaya dapat diabaikan (< USD 0.5 Jt) ; Tidak ada keterlambatan signifikan (maks 1 bln)
2 | Rendah | Dampak biaya minor (USD 0.5 - 2 Jt) ; Keterlambatan minor (hingga 3 bln)
3 | Moderat | Dampak biaya moderat (USD 2 - 10 Jt) ; Keterlambatan berdampak pada jadwal utama (hingga 6 bln)
4 | Tinggi | Dampak biaya signifikan (USD 10 - 30 Jt) ; Keterlambatan penyelesaian proyek (hingga 12 bln)
5 | Sangat Tinggi | Dampak biaya krisis (> USD 30 Jt) ; Proyek terancam batal / sangat terlambat (> 24 bln)
8. KLASIFIKASI LEVEL RISIKO - 5 TINGKAT
Skor Matriks L x C TIDAK lagi dihitung dari perkalian langsung L x C dengan pembagian rentang rata, melainkan menggunakan Tabel Skala Risiko Non-Linear (Skala 1-25) pada bagian 10 di bawah, yang memprioritaskan bobot Consequence (Dampak) dibanding Likelihood (Probabilitas) untuk kombinasi bernilai sama — konsisten dengan pendekatan penentuan level risiko non-linear yang lazim digunakan pada matriks 5x5 ISO 31000:2018 / AS-NZS ISO 31000 dan praktik matriks risiko K3/SMKP BUMN sektor energi-tambang (rujukan pola: Kepdirjen Minerba No.1827.K/30/MEM/2018). Overall Risk Index (skala 0-100, benchmark ) tetap memakai rentang rata seperti semula.
Level Risiko | Skor Matriks L x C (1-25) | Overall Risk Index (0-100)
Low | 1 - 5 | 0 – 20
Low to Moderate | 6 - 11 | 21 – 40
Moderate | 12 - 15 | 41 – 60
Moderate to High | 16 - 19 | 61 – 80
High | 20 - 25 | 81 – 100
9. KOMPOSISI SUB-INDEKS OVERALL RISK INDEX
Supply Risk Index | 40% | Bahan baku garam industri, kualitas garam lokal vs impor, keandalan pemasok, risiko logistik maritim, kesiapan gudang, kesiapan utilitas.
Execution Risk Index | 40% | Kesiapan rekayasa desain, pengadaan peralatan utama, produktivitas tenaga kerja, antarmuka antar-EPC, pengapalan long lead items, kesiapan uji fungsi.
Commercial Risk Index | 20% | Pengikatan kontrak offtake, fluktuasi harga global, tekanan produk impor, kesiapan logistik distribusi hilir, sertifikasi kualitas produk.
Overall Risk Index = (Supply Risk Index × Bobot Supply) + (Execution Risk Index × Bobot Eksekusi) + (Commercial Risk Index × Bobot Komersial)
Sumber benchmark tata kelola risiko: PT (Persero) - Direktorat Manajemen Risiko (2nd Line of Defense, Permen BUMN No.02/2023), Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT), Gate Review/FID, RCSA, KRI, ICT, C-RBDD; PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) - SK-6/2023 (Risk Appetite berbasis Net Working Capital); klasifikasi 5-tingkat Low/Low to Moderate/Moderate/Moderate to High/High mengikuti nomenklatur .
10. TABEL SKALA RISIKO (RISK RANKING) 5x5 NON-LINEAR & WARNA HEAT MAP
Tabel skala risiko berikut menetapkan urutan (rank) 1-25 untuk setiap 25 kombinasi Likelihood (L) x Consequence (C) sesuai spesifikasi metodologi risiko internal yang ditetapkan Project Control . Berbeda dari perkalian L x C sederhana, urutan ini memberi bobot lebih besar pada Consequence saat terjadi nilai sama, mengikuti kaidah umum non-linear risk ranking pada standar ISO 31000:2018 dan praktik matriks risiko korporasi BUMN. Skala menentukan posisi & warna sel pada Risk Profile Heat Map di sheet Dashboard.
Key (L x10 + C) | L (1-5) | C (1-5) | Skala (1-25) | Level Risiko | Kode Warna (Hex)
11 | 1 | 1 | 1 | Low | #538135
21 | 2 | 1 | 2 | Low | #538135
31 | 3 | 1 | 3 | Low | #538135
41 | 4 | 1 | 4 | Low | #538135
12 | 1 | 2 | 5 | Low | #538135
22 | 2 | 2 | 6 | Low to Moderate | #A9D18E
51 | 5 | 1 | 7 | Low to Moderate | #A9D18E
32 | 3 | 2 | 8 | Low to Moderate | #A9D18E
42 | 4 | 2 | 9 | Low to Moderate | #A9D18E
13 | 1 | 3 | 10 | Low to Moderate | #A9D18E
23 | 2 | 3 | 11 | Low to Moderate | #A9D18E
52 | 5 | 2 | 12 | Moderate | #FFD966
33 | 3 | 3 | 13 | Moderate | #FFD966
43 | 4 | 3 | 14 | Moderate | #FFD966
14 | 1 | 4 | 15 | Moderate | #FFD966
24 | 2 | 4 | 16 | Moderate to High | #F4B183
53 | 5 | 3 | 17 | Moderate to High | #F4B183
34 | 3 | 4 | 18 | Moderate to High | #F4B183
44 | 4 | 4 | 19 | Moderate to High | #F4B183
15 | 1 | 5 | 20 | High | #E06666
25 | 2 | 5 | 21 | High | #E06666
54 | 5 | 4 | 22 | High | #E06666
35 | 3 | 5 | 23 | High | #E06666
45 | 4 | 5 | 24 | High | #E06666
55 | 5 | 5 | 25 | High | #E06666
Sumber/Referensi Tabel Skala: metodologi non-linear risk ranking ISO 31000:2018 (klausul 5.4.3 - penentuan level risiko); praktik matriks 5x5 K3/SMKP BUMN sektor energi & tambang; disesuaikan dengan nomenklatur 5-tingkat (Low / Low to Moderate / Moderate / Moderate to High / High).
11. METODOLOGI EARLY WARNING SYSTEM (EWS) — 3 STATUS (AMAN / WASPADA / BAHAYA)
Setiap parameter EWS diklasifikasikan ke 3 status menggunakan pendekatan Key Risk Indicator (KRI) Traffic Light dengan buffer toleransi 10% dari threshold sebagai batas Waspada (Amber Zone), mengacu pada COSO Enterprise Risk Management Framework (2017) dan praktik RCSA-KRI PT (Persero) yang telah dirujuk pada dokumen ini.
Status | Definisi Ambang Batas (untuk indikator "semakin tinggi semakin baik") |  |  | Warna
Aman | Nilai Aktual >= Threshold (batas aman terpenuhi)
Waspada | #VALUE!
Bahaya | #VALUE!
12. METODOLOGI PERHITUNGAN SUB-INDEKS RISIKO
Masing-masing sub-indeks risiko dihitung melalui metode penilaian pakar (expert scoring) pada skala 0-100:
Sub-Indeks | Definisi | Parameter Penilaian | Skala | Skor 0 (Terendah) | Skor 100 (Tertinggi)
Supply Risk Index | Mengukur tingkat risiko rantai pasokan bahan baku proyek | Ketersediaan kontrak garam jangka panjang, stabilitas harga, keandalan pemasok, kapasitas logistik & pelabuhan, regulasi impor garam (Perpres 17/2025) | 0 – 100 | Risiko sangat rendah (pasokan sepenuhnya terjamin) | Risiko sangat tinggi (pasokan tidak tersedia)
Execution Risk Index | Mengukur tingkat risiko pelaksanaan proyek EPC | Progres konstruksi vs jadwal, performa kontraktor, isu interface antar EPC packages, kesiapan commissioning, ketersediaan sumber daya, kendala perizinan | 0 – 100 | Risiko sangat rendah (eksekusi sempurna) | Risiko sangat tinggi (proyek terhenti)
Commercial Risk Index | Mengukur tingkat risiko komersial & pemasaran produk | Offtake agreement, strategi pemasaran, kesiapan distribusi, kualifikasi produk, persaingan impor | 0 – 100 | Risiko sangat rendah (pasar terjamin) | Risiko sangat tinggi (pasar tidak tersedia)
Formula Overall Risk Index = (Supply Risk 40%×SR) + (Execution 40%×ER) + (Commercial 20%×CR)
13. KLASIFIKASI JUMLAH REGISTER RISIKO AKTIF (5 TINGKAT )
Setiap risiko dalam register diklasifikasi berdasarkan Skala Risiko Non-Linear 5x5 (bagian 10) ke dalam 5 tingkat risiko :
Level Risiko | Rentang Skala (1-25) | Sel Input_Bulanan
High | 20 – 25 | D48
Moderate to High | 16 – 19 | D49
Moderate | 12 – 15 | D50
Low to Moderate | 6 – 11 | D51
Low | 1 – 5 | D52
Note on L5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: To Be Discussed
Note on L6: ASUS: Mengendalikan cost overrun
Note on L8: ASUS: Menjamin likuiditas proyek
Note on L12: ASUS: Menjamin proyek tidak berhenti karena dana
Note on L16: ASUS: Mengukur ruang mitigasi biaya tak terduga
Note on L18: ASUS: Mengukur potensi pembengkakan biaya akibat kontrak
Note on L22: ASUS: Menilai kelayakan investasi tetap terjaga
Note on L24: ASUS: Menghindari risiko gagal memenuhi persyaratan pendanaan

## Dashboard
PROJECT RISK & HEALTH DASHBOARD
Reporting Period: November 2026 ¦ Status: Final ¦ Dicetak: 24-07-2026
PANEL A - PROJECT HEALTH OVERVIEW (Retrospective Performance) |  |  |  |  | PANEL B - CURRENT RISK EXPOSURE (Prospective Threats)
Overall Project Health Score (PHS) |  | Sub-Index Readiness & Performance |  |  | Overall Risk Level (Composite) |  |  |  | Risk Profile Heat Map (Likelihood x Consequence)
82.76% |  | Supply Readiness Index (SRI) |  | 80.5% | Moderate to High |  |  |  | L=5
[9 empty] | L=4 |  |  |  | C3 | C1
|  | Project Execution Index (PEI) |  | 72.3% |  |  |  |  | L=3 |  |  | C4
L=2
KUNING - PANTAU |  | Commercial Readiness Index (CRI) |  | 61% | Skor Komposit: 73,32 / 100 |  |  |  | L=1
[9 empty] | C -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Key Financial & Schedule |  | Master Schedule S-Curve (USD Juta) |  |  | Risk Register - Risiko Aktif |  |  |  | Legenda Top Risk
Cost Performance Index (CPI) | 2 | Planned Value (PV) | 1000 |  | High |  |  | 5 | C1 | Salt Supply Disruption (gangguan pasokan garam industri) ¦ L=4, C=5, Skala=24 -> High
Schedule Performance Index (SPI) | 1 | Earned Value (EV) | 1000 |  | Moderate to High |  |  | 11 | C2 | Commissioning Delay (keterlambatan commissioning) ¦ L=4, C=5, Skala=24 -> High
Cost Variance (CV), USD Juta | 500 | Actual Cost (AC) | 500 |  | Moderate |  |  | 18 | C3 | EPC Interface Issue (isu EPC interface lintas kontraktor) ¦ L=4, C=4, Skala=19 -> Moderate to High
Schedule Variance (SV), USD Juta | 0 | (Bar proporsional: lihat conditional formatting / grafik pada versi HTML) |  |  | Low to Moderate |  |  | 4 | C4 | Long Lead Equipment (keterlambatan peralatan utama) ¦ L=3, C=3, Skala=13 -> Moderate
[5 empty] | Low |  |  | 3
[5 empty] | Total Risiko Aktif |  |  | 41
Catatan Metodologi |  |  |  |  | Mitigation Health Progress
[5 empty] | Completed Mitigations |  |  | 82%
[5 empty] | On Track Mitigations |  |  | 18%
[5 empty] | Overdue Actions |  |  | 76%
[5 empty] | Need Escalation (jumlah aksi) |  |  | 5
PANEL C - EARLY WARNING SYSTEM (EWS) ALERTS
Parameter |  | Threshold |  | Aktual | Aman | Waspada | Bahaya | Implikasi Operasional & Finansial
First Shipment |  | Target: 1 Nov 27 (Lower is better) |  | 03-Oct-27 |  | V |  | Keterlambatan pengiriman pertama berpotensi memicu klaim dari Offtaker utama.
Project Progress |  | Minimal 90% (Higher is better) |  | 90% | V |  |  | Keterlambatan progres berpotensi menunda tahap commissioning.
Offtaker Agreement |  | Target SPI >= 1.00 (Higher is better) |  | 90% |  | V |  | Belum tercapainya kuota offtake minimal mengancam kelayakan finansial operasi.
PANEL D - EXECUTIVE ACTIONS & DECISION REQUIRED
Prioritas 1—2: [1] Mengesahkan pembentukan tim Interface Coordinator dan menerapkan Interface Management Plan (IMP) yang mengikat seluruh kontraktor; mengharuskan Rekind menyelaraskan jadwal penyusunan gambar detail dengan kemajuan ISBL EPC-A. · [2] Memberikan dispensasi perpanjangan jaminan pelaksanaan secara terkendali; meminta Parent Company Guarantee dari PT Perusahaan Induk X (Persero) untuk menjamin ketersediaan pendanaan bila Rekind menghadapi kendala likuiditas.
Rincian lengkap: lihat sheet 'Risk_Action_Tracker' - Executive Action Tracker Direksi/PSC.
Note on B6: Komposit 5 pilar kesehatan (Financial, Schedule, SRI, PEI, CRI) masing-masing berbobot 20%.
Note on G6: Kesiapan hulu: kontrak garam, inventori, kualifikasi pemasok, kesiapan pelabuhan & utilitas.
Note on M6: 5 tingkat sesuai Pedoman Manajemen Risiko PKT: Low / Low to Moderate / Moderate / Moderate to High / High.
Note on G8: Progres fisik EPC: engineering, procurement, construction, commissioning preparation.
Note on G10: Kesiapan komersial: offtake, strategi pemasaran, distribusi, tim operasi, kualifikasi produk.
Note on B13: CPI = EV/AC. Mengukur efisiensi biaya: >=1,00 berarti proyek di bawah/sesuai anggaran.
Note on B14: SPI = EV/PV. Mengukur kepatuhan jadwal terhadap master schedule baseline.
Note on B15: CV = EV-AC. Nilai negatif berarti pembengkakan biaya (cost overrun).
Note on B16: SV = EV-PV. Nilai negatif berarti keterlambatan progres terhadap rencana.
Note on M21: Persentase rencana mitigasi yang telah selesai dilaksanakan dari total rencana aksi.
Note on M22: Persentase mitigasi yang berjalan sesuai linimasa rencana.
Note on M23: Persentase aksi mitigasi yang telah melewati batas waktu penyelesaian.

## Input_Bulanan
INPUT DATA BULANAN — DIISI OLEH PIC / PROJECT CONTROL SETIAP PERIODE PELAPORAN
Sel KUNING (font biru) = input manual. Sel ABU-ABU = formula otomatis, jangan diubah manual. Arahkan kursor ke label bertanda (i) untuk penjelasan parameter.
Nama Perusahaan | PT Pupuk Kaltim |  | Nama Proyek | Soda Ash
Periode Pelaporan (Bulan/Tahun) | 2026-11-01 | Status Dokumen | Final
1. EARNED VALUE MANAGEMENT (EVM) — FINANCIAL & SCHEDULE HEALTH (satuan: USD Juta, kumulatif) | Skor Aktual
Planned Value (PV) — kumulatif s.d. periode ini | 1000
Earned Value (EV) — kumulatif s.d. periode ini | 1000
Actual Cost (AC) — kumulatif s.d. periode ini | 500
Net Present Value (NPV) — USD Juta | 77.6
Cost Performance Index (CPI = EV/AC) | 2
Cost Variance (CV = EV-AC), USD Juta | 500
Schedule Performance Index (SPI = EV/PV) | 1
Schedule Variance (SV = EV-PV), USD Juta | 0
2. SUPPLY READINESS INDEX | Skor Aktual | Bobot | Tertimbang
Salt Contract (Bobot: 25%) | 82% | 25% | 20.5%
Salt Inventory (Bobot: 20%) | 80% | 20% | 16%
Supplier Qualification (Bobot: 15%) | 75% | 15% | 11.25%
Shipping Readiness (Bobot: 15%) | 85% | 15% | 12.75%
Utility Readiness (Bobot: 15%) | 80% | 15% | 12%
Salt Readiness (Bobot: 10%) | 80% | 10% | 8%
SRI — Supply Readiness Index (tertimbang) | 80.5% | 100% | 80.5%
3. PROJECT EXECUTION INDEX | Skor Aktual | Bobot | Tertimbang
Engineering Progress (Bobot: 20%) | 88% | 20% | 17.6%
Procurement Progress (Bobot: 30%) | 73% | 30% | 21.9%
Construction Progress (Bobot: 30%) | 82% | 30% | 24.6%
Commissioning Preparation (Bobot: 10%) | 42% | 10% | 4.2%
Pencapaian Performance Test (Bobot: 10%) | 40% | 10% | 4%
PEI — Project Execution Index (tertimbang) | 72.3% | 100% | 72.3%
Deviasi Kemajuan Fisik vs Target (S-Curve) | 5.8%
4. COMMERCIAL READINESS INDEX | Skor Aktual | Bobot | Tertimbang
Offtake Agreement (Bobot: 20%) | 60% | 20% | 12%
Marketing Strategy (Bobot: 20%) | 60% | 20% | 12%
Distribution Readiness (Bobot: 10%) | 80% | 10% | 8%
Operation Team Ready (Bobot: 20%) | 80% | 20% | 16%
Product Qualification (Bobot: 20%) | 40% | 20% | 8%
Regulatory Readiness (Bobot: 10%) | 50% | 10% | 5%
CRI — Commercial Readiness Index (tertimbang) | 61% | 100% | 61%
5. OVERALL RISK INDEX — sub-indeks risiko (skor 0-100) | Skor Aktual | Bobot
Supply Risk Indeks | 80.5 | 40%
Execution Risk Indeks | 72.3 | 40%
Commercial Risk Indeks | 61 | 20%
Overall Risk Index (tertimbang, skala 0-100) | 73.32
Overall Risk Level (5 Tingkat, formula) | Moderate to High
6. REGISTER RISIKO AKTIF — Jumlah Risiko per 5 Tingkat
High | 5
Moderate to High | 11
Moderate | 18
Low to Moderate | 4
Low | 3
Total Risiko Aktif | 41
7. STATUS MITIGASI & DINAMIKA PERGERAKAN RISIKO (BULAN BERJALAN)
Completed Mitigations (%) | 82% | Risiko Baru (New Risk) | 2
Overdue Actions (%) | 18% | Risiko Eskalasi (Escalated Risk) | 3
On Track Mitigations (%) | 76% | Risiko Menurun (Reduced Risk) | 5
Need Escalation (jumlah aksi) | 5 | Risiko Ditutup (Closed Risk) | 4
8. EARLY WARNING SYSTEM (EWS) — NILAI AKTUAL PEMANTAUAN
Parameter EWS | Deskripsi Target | Nilai Aktual | Nilai Threshold (Numerik) | Buffer Waspada (Angka) | Status EWS (3 Level)
First Shipment | Target: 1 Nov 27 (Lower is better) | 2027-10-03 | 2027-10-01 | 30 | Waspada
Project Progress | Minimal 90% (Higher is better) | 90% | 90% | 5% | Aman
Offtaker Agreement | Target SPI >= 1.00 (Higher is better) | 0.9 | 1 | 0.1 | Waspada
9. TOP RISK REGISTER — INPUT LIKELIHOOD (L) & CONSEQUENCE (C) UNTUK HEAT MAP
Skala Risiko & Risk Level dihitung otomatis dari Tabel Skala Risiko Non-Linear 5x5 pada sheet Referensi_Threshold bagian 10 (bukan lagi perkalian L x C sederhana). Posisi pada Risk Profile Heat Map di sheet Dashboard mengikuti nilai L & C ini secara otomatis.
Kode | Deskripsi Risiko Utama | Kategori | L (1-5) | C (1-5) | Score | Risk Level
C1 | Salt Supply Disruption (gangguan pasokan garam industri) | Hulu / Supply | 4 | 5 | 24 | High
C2 | Commissioning Delay (keterlambatan commissioning) | Eksekusi | 4 | 5 | 24 | High
C3 | EPC Interface Issue (isu EPC interface lintas kontraktor) | Eksekusi | 4 | 4 | 19 | Moderate to High
C4 | Long Lead Equipment (keterlambatan peralatan utama) | Pengadaan | 3 | 3 | 13 | Moderate
Note on C8: Rencana nilai pekerjaan yang seharusnya diselesaikan pada periode pelaporan berjalan sesuai kurva rencana (S-Curve Baseline).
Note on C9: Nilai anggaran dari pekerjaan yang telah diselesaikan secara fisik di lapangan.
Note on C10: Total pengeluaran biaya aktual yang telah dibayarkan dan tercatat dalam pembukuan keuangan proyek.
Note on C18: Kepastian kontrak pasokan garam industri jangka panjang dengan PT Garam / pemasok luar negeri.
Note on C19: Kesiapan & kapasitas gudang penyimpanan garam di pelabuhan dan lokasi pabrik.
Note on C20: Pemenuhan kualifikasi teknis & standar kualitas garam dari calon pemasok. Sub Contract, terkait den
Note on C21: Kesiapan fasilitas pelabuhan, armada kapal logistik, jalur bongkar muat garam.
Note on C22: Kesiapan tie-in gas bumi (SKK Migas), air proses, uap panas, daya listrik.
Note on C27: Penyelesaian gambar kerja detail (DED), spesifikasi teknis, persetujuan vendor drawings.
Note on C28: Kemajuan pengadaan barang, khususnya long lead items (menara karbonasi, kiln, reaktor).
Note on C29: Kemajuan fisik konstruksi sipil, pondasi, struktur baja, mekanikal, kelistrikan, pemipaan.
Note on C30: Dokumen prosedur pengujian, tim start-up, Loop Test instrumen, suku cadang awal.
Note on C36: Volume produk terikat MOU/Offtake Agreement dengan pembeli domestik.
Note on C37: Kesiapan strategi harga kompetitif terhadap produk impor & diversifikasi varian.
Note on C38: Logistik pengiriman: bagging unit, armada darat, konveyor pelabuhan.
Note on C39: Sertifikasi operator, SOP pengoperasian, pelatihan simulasi darurat.
Note on C40: Kesiapan laboratorium mutu & sertifikasi SNI untuk industri premium.

## Risk_Action_Tracker
EXECUTIVE ACTION TRACKER — DIREKSI / PROJECT STEERING COMMITTEE (PSC)
Tracker Risiko & Aksi Eksekutif — diperbarui setiap periode pelaporan bulanan. Kategori Level mengikuti Risk Register aktif.
No | Isu Strategis / Peristiwa Risiko Kritis | Kategori & Level Risiko | Keputusan & Rencana Tindakan Diperlukan | PIC (Unit Penanggung Jawab) | Perkiraan Dampak Finansial & Kelayakan NPV | Prioritas Dashboard (1, 2, 3...) | Helper Priority Score
1 | Ketergantungan Antarmuka (Interface) Lintas EPC-A, B, C, D | Eksekusi — High | Mengesahkan pembentukan tim Interface Coordinator dan menerapkan Interface Management Plan (IMP) yang mengikat seluruh kontraktor; mengharuskan Rekind menyelaraskan jadwal penyusunan gambar detail dengan kemajuan ISBL EPC-A. | VP Proyek Proyek & SVP Pengembangan Portofolio | Mencegah kegagalan penyelesaian proyek bersamaan, mengamankan target COD Maret 2028, melindungi NPV sebesar USD 77,60 Juta. | 1 | 50.1667
2 | Keterbatasan Kapasitas Keuangan Rekind (EPC-B) | Finansial — Moderate to High | Memberikan dispensasi perpanjangan jaminan pelaksanaan secara terkendali; meminta Parent Company Guarantee dari PT Perusahaan Induk X (Persero) untuk menjamin ketersediaan pendanaan bila Rekind menghadapi kendala likuiditas. | Direktur Utama Perusahaan & SVP Keuangan | Melindungi penyelesaian gardu kelistrikan dan fasilitas tie-in, menghindari denda klaim tambahan dari EPC-A. | 2 | 40.1429
3 | Kelangkaan & Hambatan Perizinan Impor Garam Industri | Hulu / Supply — Moderate to High | Lobi aktif dan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mengamankan alokasi kuota impor tahunan setahun sebelum operasional dimulai, merujuk Perpres No.17/2025. | Direktur Utama Perusahaan & SVP Pengembangan Portofolio | Menghindari penghentian operasional akibat kekosongan bahan baku; menghemat potensi kerugian EBITDA Rp 137 Miliar/kuartal. | 3 | 40.125
4 | Fluktuasi Nilai Tukar Valas Terhadap Sisa Pembayaran Kontrak EPC-A | Keuangan — Moderate | Menginstruksikan Kompartemen Keuangan mengimplementasikan strategi hedging valas (forward/opsi) bekerja sama dengan bank BUMN nasional untuk mengunci porsi sisa pembayaran dalam USD. | Direktur Keuangan Perusahaan | Mengeliminasi risiko pembengkakan biaya investasi riil akibat depresiasi rupiah; mengamankan ambang batas investasi USD 297,67 Juta. | 4 | 30.1111
5 | Hambatan Penerbitan PBG & SLF di Lahan Tursina Barat | Regulasi — Moderate | Membentuk tim percepatan perizinan internal untuk koordinasi harian dengan DLH Kota X dan Dinas PUPR Provinsi Provinsi X guna mempercepat adendum dokumen lingkungan di lahan sengketa. | VP Hukum & Humas Perusahaan | Mencegah keterlambatan masa efektif konstruksi fisik; menghemat opportunity cost of capital senilai Rp 500 Juta/bulan. | 5 | 30.1
Sumber tata kelola: kerangka Gate Review & FID industri; Weighted Project Top Risk (Financial Materiality 40%, Strategic Impact 30%, Life Cycle Phase 15%, Financial Health Impact 10%, Baseline Risk Complexity 5%). Level risiko mengikuti klasifikasi 5-tingkat Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan: Low / Low to Moderate / Moderate / Moderate to High / High.
DINAMIKA PERGERAKAN RISIKO (BULAN BERJALAN)
Risiko Baru (New Risk) | 2 | Perubahan tarif pajak masukan impor garam industri; risiko sengketa lahan tambahan di area laydown.
Risiko Eskalasi (Escalated Risk) | 3 | Peningkatan level risiko keterlambatan Rekind akibat kendala arus kas internal.
Risiko Menurun (Reduced Risk) | 5 | Penurunan risiko dampak sosial setelah disepakatinya kuota tenaga kerja lokal.
Risiko Ditutup (Closed Risk) | 4 | Penutupan risiko kelayakan AMDAL seiring diterbitkannya izin adendum lingkungan DLH Bontang.
TOP RISK REGISTER - DETAIL LIKELIHOOD x CONSEQUENCE
Kode | Deskripsi Risiko | Kategori | L | C | Score / Level
C1 | Salt Supply Disruption (gangguan pasokan garam industri) | Hulu / Supply | 4 | 5 | 24 ¦ High
C2 | Commissioning Delay (keterlambatan commissioning) | Eksekusi | 4 | 5 | 24 ¦ High
C3 | EPC Interface Issue (isu EPC interface lintas kontraktor) | Eksekusi | 4 | 4 | 19 ¦ Moderate to High
C4 | Long Lead Equipment (keterlambatan peralatan utama) | Pengadaan | 3 | 3 | 13 ¦ Moderate